## 5W2H
Criar uma base de dados relacional que permita identificar os modais utilizados nos trâmites internacionais de movimentação de gargas e desenhar a geografia do fluxo de carga para importação e exportação.
5W |  |  |  |  | 2H |  | Status
O QUE | POR QUE | ONDE | QUEM | QUANDO | COMO | QUANTO
Criar Tabelas Auxiliares com Longitude e Latitude (RFs | Por pedido dessa funcionalidade pelo cliente | Excel | Hellen de Sousa Santos Carmo | 2023-11-21 19:21 | Utilizando as ferramentas e softwares exigidos no projeto | 8h | Feito
Fazer relação de Probabilidade RF/Produto Importação |  | Git Hub | Marcos Avanzini | 2023-11-06 19:06 |  | 6h | Feito
Fazer relação de probabilidade RF/Produto Exportação |  | Jira Software | Pedro Luís Cordeiro Dias Lourenço | 2023-11-06 19:06 |  | 4h | Feito
Criar documentação da Sprint |  | Word | Thayssa Andrade Santos | 2023-10-02 |  | 2h | Feito
Desenvolver possibilidades de filtros nos gráficos |  |  | Marcos Avanzini | 2023-11-21 |  | 2h | Feito
Pesquisar cargas importadas com potencial para a atividade do próximo Sprint |  |  | Ana Júlia do Couto Brandão | 2023-10-09 |  | 2h | Feito
Fazer Burndown da Estimativa das atividades iniciais |  | Excel | Pedro Luís Cordeiro Dias Lourenço | 2023-09-24 |  | 2h | Feito
Pesquisar cargas exportadas com potencial para a atividade da próxima Sprint |  |  | Hellen de Sousa Santos Carmo | 2023-10-09 |  | 2h | Feito
Criar Backlog com os passos das Atividades e seus respectivos atuadores |  | Jira Software | Todos | 2023-10-09 |  | 1h | Feito
Estruturar Jira |  | Jira Software | Thayssa Andrade Santos | 2023-09-24 |  | 1h | Feito
Documentação do Projeto |  | Word | Thayssa Andrade Santos | Indefinido |  | 2h | Feito
Manter Jira Atualizado |  | Jira Software | Thayssa Andrade Santos | Indefinido |  | 1h | Feito
Aprender/Ensinar Jira |  | Jira Software | Marcos Avanzini | 2023-10-16 |  | 4h | Feito
Aprender/Ensinar Github |  | Git Hub | Marcos Avanzini | 2023-10-16 |  | 2h | Feito
Mapa de principais pontos de processamento de importações e exportações em SP |  | Power BI | Ana Júlia do Couto Brandão | 2023-11-25 |  | 2h | Feito
Criação da documentação do Projeto |  | Word | Thayssa Andrade Santos | Indefinido |  | 2h | Feito
Criar relação entre RFs e Municípios de Exportação e importação |  | Excel | Lucas dos Santos | 2023-10-16 |  | 3h | Feito
Questionar Indicadores necessários |  | Outlook | Lucas dos Santos | 2023-09-23 |  | 1h | Feito
Desenhar geografia dos fluxos exportação carga originaria de SJC |  | Git Hub | Ana Júlia do Couto Brandão | 2023-09-23 |  | 9h | Feito
Identificar o modais utilizados Importação e Exportação |  | Excel | Steffany Caroline Vieira Santo | 2023-09-25 |  | 1h | Feito
Criar base de dados Relacional |  | Excel | Steffany Caroline Vieira Santo | 2023-11-14 |  | 4h | Feito
5W2H |  | Excel | Thayssa Andrade Santos | 2023-11-26 |  | 2h | Feito
Manter Jira Atualizado |  | Jira Software | Thayssa Andrade Santos | Indefinido |  | 1h | Feito
Estruturar GitHub |  | Git Hub | Hellen de Sousa Santos Carmo | 2023-09-24 |  | 3h | Feito
Aprender Power BI |  | Power BI | Todos | Indefinido |  | 5h | Feito
Criação dos Dashboards |  | Power BI | Pedro Luís Cordeiro Dias Lourenço | 2023-11-26 |  | 10h | Feito
Pesquisar o que é trâmites internacionais |  | Google | Todos | 2023-09-16 |  | 2h | Feito
Analisar Base de dados com o Filtro dos Municípios (SP |  | Excel | Marcos Avanzini | 2023-11-17 |  | 5h | Feito